Stappenplan deelname, opstart en uitvoering oncologische studies

Begrippenlijst:

- PI = principal investigator, ofwel hoofdonderzoeker

- Coördinerend onderzoeker = onderzoeker die namens de PI de studie uitvoert. (Bijvoorbeeld PhD-er)

- Lokale PI = hoofdonderzoeker lokaal centrum

- LTC = lokale trial coördinator

- Centrale trial coördinator = Eén van de lokale trial coördinatoren die de centraal coördinerende rol voor deze studie op zich neemt.

## Stappenplan

Het stappenplan wordt hier beneden nog verder toegelicht.

## Contactpersonen

| Naam | Rol/functie | Centrum | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Algemeen e-mailadres |  | Ren voor de Regio | renvoorderegio@amsterdamumc.nl |
| Krista Lam | LTC | Flevoziekenhuis | krlam@flevoziekenhuis.nl |
| Trieneke Timmer | LTC | Spaarne Gasthuis | trtimmer@spaarnegasthuis.nl |
| Denise Stommel - Jenner | LTC | Dijklander Ziekenhuis | d.j.jenner@dijklander.nl |
| Jiske Simons | LTC | OLVG | j.simons@olvg.nl |
| Marjolijn van Ravenzwaaij | LTC | Noordwest Ziekenhuisgroep | mh.van.ravenzwaaij@nwz.nl |
| Lyda ter Hofstede | LTC | Amsterdam UMC | l.terhofstede@amsterdamumc.nl |
| Lisa van den Hengel | LTC | AVL-NKI | l.vd.hengel@nki.nl |
| Angeline Bommer | Projectleider | Amsterdam UMC | a.m.bommer@amsterdamumc.nl |

## Stap 1: Deelname aan studie

- Coördinerend onderzoeker benadert alle lokale PI's in één gezamenlijke e-mail met in cc. alle LTC’s.

- Contactgegevens van de LTC’s (OLVG, NWZ, Dijklander, Flevoziekenhuis, Spaarne Gasthuis) zie tabel contactpersonen.

- Lokale PI in elk centrum bevestigt deelname per e-mail (met LTC in cc).

- LTC’s inventariseren welke centra deelnemen en wijzen één centrale trial coördinator aan als eerste aanspreekpersoon voor de coördinerend onderzoeker.

  - Deze centrale coördinator monitort de voortgang van de opstart en deelt updates met de coördinerend onderzoeker.

  - Overige LTCs blijven wel in cc.

- Centrale trial coördinator vraagt coördinerend onderzoeker(s) om een LTC-meeting bij te wonen.

  - Hierin introductie van de studie en aanvullende vragen bespreken.

  - Indien van toepassing zorgt de LTC dat de persoon die standaard de indiening in Research Manager voor zijn/haar centrum verzorgt aanwezig is (indien nodig).

#### Te bespreken tijdens de meeting:

- Bespreken studie design en type studie

- Verwachte startdatum, inclusie-stop- en einddatum

- Aantal te includeren patiënten per centrum

- Inhoud studie + inclusieprocedure

- Standaardzorg vs. extra studiehandelingen, betrokken afdelingen (LTC checkt dit voor zijn/haar eigen centrum)

- Beschikbaar budget, inhoud en informatie over de uitbetaling

- Welk (e)CRF wordt gebruikt?

- Aansprakelijkheidsverzekering (initiërend centrum of eigen aansprakelijkheid)

- Monitoringprocedure

- Datamanagement-afspraken

- Tijdslijnen VGO

- Status CTIS/METC indiening

#### Documenten die gedeeld worden:

- Goedkeuring studie (indien beschikbaar)

- Informatiebrief onderzoeksdeelnemers

- Protocol

- G1 (deelnemersverzekering)

- Budget en draft contract

- Vooringevuld VGO met studiespecifieke informatie (indien van toepassing)

- Eventuele handleidingen, vragenlijsten

Centrale trial coördinator maakt een samenvatting van de bevindingen en deelt deze met de andere coördinatoren of plaatst deze in Teams/OneNote.

Met deze informatie kunnen de LTC’s:

- De studie in Research Manager zetten (als dit niet gedaan wordt door de coördinerend onderzoeker).

- De studie aanbieden aan het wetenschapsbureau voor haalbaarheidstoetsing/ RvB-goedkeuring aanvragen.

- Documenten delen op afgesproken locatie of via e-mail wanneer van toepassing.

- Contract- en budgetproces opstarten conform procedure per centrum.

- Voortgang monitoren en terugkoppelen aan coördinerend onderzoeker.

## Stap 2: Aanmelden studie

- Centrale trial coördinator vraagt de coördinerend onderzoeker om Research Manager in te vullen voor één deelnemend centrum.

  - Daarna kunnen de overige deelnemende centra de gegevens overnemen in eigen research manager aan de hand van de aangeleverde informatie.

## Stap 3: Voorbereiden site activatie

- Coördinerend onderzoeker stuurt documenten die getekend nodig zijn voor site activatie aan centrale trial coordinator.

  - Site delegation log

  - Site training log

  - Protocol signature page

  - (indien van toepassing) IB signature page

- LTC zorgt dat de documenten getekend zijn voor site activatie

Stap 4: Initiatie en groen licht voor inclusie

- LTC checkt met alle betrokken afdelingen of ze startklaar zijn om te beginnen.

- Vlak voor of na goedkeuring organiseert de coördinerend onderzoeker een initiatiemeeting met alle (indien mogelijk) deelnemende centra.

  - Aanwezig: onderzoekers, researchverpleegkundigen/coördinatoren, verpleegkundig specialisten, lokale trial coördinatoren en overige betrokkenen naar gelang wat noodzakelijk is.

- LTC monitort in eigen centrum of alle lokale processen correct (op)gevolgd worden.

- Start studie na officiële opening door het initiërend centrum (via mail, zie template Investigator initiated studies – openen lokale site voor inclusie).

- Na activatie van alle ziekenhuizen stopt de rol van de centrale trial coördinator.

## Stap 4: Gedurende looptijd van de studie

- Rol van de LTC:

  - Waarborgt voortgang van de studie volgens lokale processen.

- In het geval van een nieuw toegevoegde site terwijl de andere sites al actief zijn op grond van eerder gedeelde documenten zelf de lokale indiening doen en site activeren.

### Taken LTC (algemeen)

- Opstart per centrum: VGO, Research Manager, RvB-goedkeuring, budget, contract, communicatie met betrokken afdelingen.

- Contactpersoon voor coördinerend onderzoeker (logistiek/administratief) tijdens opstart en looptijd studie.

- Volgen van inclusie, signaleren van knelpunten, herhaald communiceren om inclusie te stimuleren.

- Regionaal samenwerken met andere LTC’s in de regio om voortgang te bespreken en verbeteringen door te voeren.

- Bijdragen aan patiëntselectie.

- Bewaking en monitoren van financiële voortgang.